ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА

Советом Фонда

НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа»

«20» февраля 2017г протокол №3,

изменена «25» декабря 2017 г.

протокол № 21, «01» ноября

2018г. протокол № 19, «23» декабря 2019г. протокол №29.

**ОТЧЁТ**

**О ВЫПОЛНЕНИИ**

**ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Некоммерческой организации**

**«Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» за 2017-2019 годы**

г. Анадырь, 2020г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование раздела** | **№ стр.** |
| 1. |   | **Условия формирования и реализации приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» в 2017-2019 годах** | 4 |
|   | 1.1.1. | Государственная программа социально-экономического развития субъектов Дальнего Востока | 5 |
|   | 1.1.2. | Макроэкономические прогнозные показатели и приоритетные направления развития Российской Федерации | 6 |
|   | 1.2. | Стратегия развития социально-экономического развития Чукотского АО | 6 |
|   | 1.3. | Государственная программа «Стимулирования экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» | 8 |
|   | 1.4. | План мероприятий («дорожной карты») внедрения в Чукотском автономном округе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» | 10 |
|   |   | Параллельные задачи Фонда при реализации мероприятий "Дорожной карты", в т.ч.: в соответствии "Дорожной картой" Чукотского АО |   |
|   | 1.5. | Государственная поддержка субъектов предпринимательства | 10 |
|   | 1.5.1. | Государственная поддержка субъектов бизнеса в целом, в т.ч. крупного сегмента бизнеса | 10 |
|   | 1.5.2. | Применение мер государственной поддержки субъектов малого и среднего сегментов бизнеса | 12 |
|   | 1.5.3. | Институты поддержки предпринимательства и их цели | 13 |
|   | 1.5.3.1  | Институты поддержки бизнеса в целом  | 13 |
|   | 1.5.3.2. | Институты поддержки среднего и малого бизнеса  | 13 |
|   | 1.6. | Действующие механизмы поддержки и предпосылки их развития для субъектов предпринимательства | 13 |
|   | 1.7. | Текущее состояние и предпосылки развития информационной и маркетинговой поддержки субъектов предпринимательства | 15 |
|   | 1.8. | Текущее состояние и предпосылки развития имущественной поддержки субъектов МСП | 16 |
| 2. |   | **Сравнительный анализ опыта других регионов России и зарубежного опыта поддержки предпринимательства** | 17 |
|   | 2.1. | Опыт поддержки субъектов бизнеса, в т.ч. крупного сегмента | 17 |
|   | 2.2. | Опыт поддержки субъектов МСП | 17 |
| 3. |   | **Приоритетные направления деятельности Фонда на 2017-2019 годы** | 18 |
|  |
|   | 3.2.. | **Финансовая поддержка субъектов предпринимательства** | 19 |
|   | 3.2.1. | Организация выдачи поручительств/независимых гарантий/согарантий субъектам предпринимательства, в т.ч. МСП | 19 |
|   | 3.2.2. | Организация иных форм финансовой поддержки субъектов предпринимательства (в т.ч. МСП), включая развитие лизинговых и факторинговых операций, разработку механизмов рефинансирования долговых обязательств субъектов МСП | 21 |
|   | 3.2.3. | Организация финансирования кредитных организаций, иных юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам предпринимательства, в т.ч. субъектам МСП | 22 |
|   | 3.2.4. | Привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов предпринимательства | 23 |
|   | 3.3. | **Имущественная поддержка субъектов МСП** | 23 |
|   | 3.4. | **Организация системы мер правовой поддержки субъектов МСП**  | 24 |
|   | 3.4.1. | Правовая поддержка субъектов МСП | 24 |
|   | 3.4.2. | Содействие деятельности общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП | 24 |
|   | 3.4.3. | Подготовка предложений в Правительственную комиссию по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства для принятия решений в части оказания поддержки субъектам МСП | 25 |
|   | 3.5. | **Участие в формировании инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства и обеспечение ее деятельности** | 25 |
|   | 3.6. | **Организация доступа к перечню услуг Фондом, комплексных услуг «по типовым картам» субъектам МСП в целях оказания им поддержки по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ и в электронной форме** | 28 |
|   | 3.7. | **Организация поддержки в области бизнес-образования молодежи** | 29 |
| 4. |   | Ресурсное обеспечение реализации Программы деятельности Фонда на 2017-2019 годы | 30 |
|   | 4.1. | Финансовая основа реализации Программы деятельности Фонда на 2017-2019 годы | 30 |
|  | 4.1.1. | Годовой объем поручительств и (или) независимых гарантий (план) | 30 |
|  | 4.1.2. | Годовой объем привлеченного финансирования СМСП и организациями инфраструктуры поддержки с помощью поручительства и (или) независимой гарантии РГО (план) | 31 |
|  | 4.1.3. | Плановые значения отношения действующих поручительств и (или) независимых гарантий к сумме гарантийного капитала на период планирования 2017-2019гг | 31 |
|  | 4.1.4. | Плановые значения результата от операционной и финансовой деятельности за год по основному виду деятельности Фонда в качестве РГО на период планирования 2017-2019гг | 31 |
|   | 4.2. | Развитие основных направлений деятельности в области управления персоналом | 31 |
| 5. |   | **Управление рисками при реализации Программы** | 32 |
| 6. |   | **Обеспечение безопасности деятельности Фонда** | 35 |
| 7. |  | **Приложение №1 к Отчету о выполнении Плана контролируемых параметров к Программе деятельности НО "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" на период 2017-2019 годы на 10 страницах.** | 36-46 |

**1. Условия формирования и реализации приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» в 2017-2019 годах.**

Условия формирования и реализации направлений деятельности, НО «Фонд развития Чукотки» в 2017-2019гг оставались в заданных параметрах.

Генеральная цель Фонда – создание регионального консолидированного механизма всесторонней помощи субъектам предпринимательства для улучшения инвестиционного климата в Чукотском автономном округе – в целом реализована.

Для достижения генеральной цели Фонд выполнил функции по координации инвесторов на оптимальное сочетание следующих механизмов:

* Применение выгодных источников финансирования,
* Применение программ государственной поддержки разного уровня, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, создание инфраструктуры и реализации сопутствующих проектов,
* Применение услуг Фонда по структурированию будущих сделок в рамках инвестиционной деятельности,
* Применение услуг Фонда по бизнес-планированию,
* и т.д.

С учетом указанного, сформулированные Программой цели деятельности Фонда в трёхлетнем периоде достигнуты:

- осуществлялась, планомерно дополнялась различными мерами поддержка и осуществлялось развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского автономного округа, посредством координации и тесного взаимодействия Фонда с кредитными организациями, фондами, институтами развития федерального уровня осуществлялось обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского автономного округа к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга;

- осуществлено стабильное формирование имущества Фонда на основе имущества, переданного учредителями Фонда, бюджетных ассигнований, предоставленных Фонду из окружного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, доходов, получаемых Фондом от использования собственности и его средств, добровольных имущественных взносов, пожертвований и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений в целях использования этого имущества для решения задач социально-экономического развития Чукотского автономного округа. Сверх запланированных на этапе утверждения Программы деятельности Фонда с 2018 года планомерно привлекаются целевые средства федерального бюджета в целях обеспечения организации мероприятий, образовательных услуг, услуг сторонних экспертов и т.п.;

- планомерно, с учетом индивидуальных потребностей инициаторов осуществлялась финансовая и нефинансовая поддержка инвесторов, реализующих на территории Чукотского автономного округа инвестиционные проекты, в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Чукотского автономного округа посредством координации по существующим мерам государственной поддержки на уровне региона, оказания содействия в формировании бизнес-планов и сопутствующих пакетов документов для получения статуса резидента особых экономических зон, совместно с инициаторами, органами власти и иными заинтересованными лицами подготовлен ряд инициативных документов о рассмотрении возможности внесения изменений в законодательство по ряду вопросов;

- осуществлялись мероприятия направленные на повышение инвестиционной привлекательности Чукотского автономного округа и создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в округе, в т.ч. Фонд выступил соорганизатором в подготовке участия представителей региона в ряде форумов и конференций, осуществлялось позиционирование инвестиционных предложений региона на федеральных презентационных площадках для целей привлечения инвесторов в потенциальные объекты вложений и работающие проекты, осуществлялось планомерное размещение статей в средствах массовой информации, как посредством собственных информационных ресурсов, так и с привлечением федеральных партнёров;

- осуществлялось участие в создании на региональном уровне организационных, правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих реализацию на территории Чукотского автономного округа инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства. Реализован при поддержке Фонда один проект, имеющий статус резидента ТОР «Чукотка».

В своей деятельности Фонд руководствовался:

* нормативными актами и государственными программами уровня Российской Федерации;
* нормативными актами и программами Дальневосточного федерального округа Российской Федерации;
* законодательными актами, программами и распорядительными документами Чукотского автономного округа;
* Уставом Фонда;
* Интересами целевой аудитории Фонда в части совершенствования инвестиционного климата в Чукотском автономном округе и ростом комфорта социальной среды;
* экономическими прогнозами и практикой России и иных государств.

**1.1.1. Государственная программа социально-экономического развития субъектов Дальнего Востока.**

Правительство Российской Федерации Постановлением №308 от 15.04.2014г утвердило [государственную программу](#P33) Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона". Основное мероприятие государственной программы — это "Продвижение экспортных и инвестиционных возможностей регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментов экономической политики на Дальнем Востоке".

Цели Фонда соответствуют целям государственной программы, которые в свою очередь содержат:

1. повышение уровня социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона;
2. обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения на Дальнем Востоке.

Фонд принял максимальные усилия по внесению вклада в ожидаемые результаты реализации государственной Программы, в т.ч. посредством:

1. Подпрограмма 1 "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа", в т.ч.:
2. Основное мероприятие 1.1 "Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе" – при содействии Фонда на 31.12.2019г ТОР «Чукотка» наполнена инвестиционными проектами в количестве 51 резидента. Помимо привлечения резидентов ТОР, Фонд оказывал планомерно правовую поддержку и бизнес-планирование изменяемых параметров инвестиционных проектов на протяжении их реализации;
3. Основное мероприятие 1.2 "Развитие свободного порта Владивосток"– при содействии Фонда на 31.12.2019г Свободный порт Владивосток в кадастровых кварталах ГО Певек наполнен инвестиционными проектами в количестве 7 резидентов. Помимо привлечения резидентов СПВ, Фонд оказывал планомерно правовую поддержку и бизнес-планирование изменяемых параметров инвестиционных проектов на протяжении их реализации;
4. Основное мероприятие 2.3 "Содействие реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, не требующих привлечения средств федерального бюджета" – осуществлялся регулярный мониторинг инвестиционных проектов на предмет потребности в софинансировании за счет средств федерального бюджета, оказывалось содействие в оформлении необходимого пакета документов, включая технико-экономическую часть;
5. Основное мероприятие 2.4 "Реализация инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" – осуществлялся регулярный мониторинг инвестиционных проектов на предмет потребности в софинансировании, оказывалось содействие в оформлении необходимого пакета документов, включая технико-экономическую часть;
6. Подпрограмма 4 "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока", в т.ч.:
7. Основное мероприятие 4.1 «Продвижение экспортных и инвестиционных возможностей регионов Дальнего Востока, в том числе новых инструментов экономической политики на Дальнем Востоке» - осуществлялось на регулярной основе позиционирование региона за счет подготовки презентационных материалов и их размещения на значимых площадках федерального уровня (ВЭФ, РИФ и пр.).
8. Основное мероприятие 4.2 "Содействие привлечению инвестиций и развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока" – осуществлялось взаимодействие совместно с органами власти региона, в т.ч. обмен информационными материалами и лучшими практиками.

**1.1.2. Макроэкономические прогнозные показатели и приоритетные направления развития Российской Федерации.**

Уровень развития субъектов предпринимательства в значительной степени зависит от макроэкономической конъюнктуры, налоговой политики государства, политических, демографических и социокультурных факторов, а также от региональных и местных социально-экономических условий и особенностей.

При планировании деятельности Фонд ориентировался, в том числе на факторы планирования, применяемые на федеральном уровне.

Фонд в своей работе принимал во внимание необходимость стимулирования спроса на инновации со стороны реального сектора экономики, что является важнейшей задачей, связанной с обеспечением экономического роста. Задача Фонда, оперативно транслировать на территории региона о существующих возможностях субъектам предпринимательства и применять на практике новые механизмы, выполнена. За период 2017-2019гг Фондом увеличено количество транслируемых материалов с одного вида (статьи) до 7 (статьи, видео, аудио, полиграфия, презентации, инсталляции в рамках выставочных стендов,мессенджеры), количество транслируемого материала выросло более чем в 5 раз.

**1.2. Стратегия развития социально-экономического развития Чукотского АО**

Правительство Чукотского автономного округа утвердило распоряжением от 16.07.2014г № 290-РП стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.

Фонд при построении планов своей работы принял во внимание Стратегию округа.

Стратегия социально-экономического развития Чукотского АО до 2030 года предусматривает последовательную и планомерную реализацию приоритетов.

Реализация Стратегии позволит:

* повысить ВРП на душу населения и среднедушевые доходы в 3,3 и 2,0 раза, соответственно; достичь по этим параметрам уровня Аляски и северных территорий Канады;
* повысить уровень и качество жизни коренных народов Севера, что обеспечит рост их численности и увеличение доли в общей численности населения Чукотского АО до 35 %;
* сформировать диверсифицированную экономическую базу Округа, опирающуюся на мощную базу добычи и переработки золота, угля и меди;
* добиться обеспеченности регионального бюджета собственными доходами до 100 % к 2025 году.

Для целей достижения поставленных задач Правительством Чукотского автономного округа Фонд, в рамках своих полномочий, предпринял ряд мер по реализации механизмов поддержки инвестиционных проектов малого, среднего, крупного бизнеса, в т.ч. широко применяются субъектами предпринимательства реализованные программы (с учетом изменений и дополнений):

1. В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 05.05.2015г №28-ОЗ «О реализации отдельных положений законодательства Российской Федерации в части осуществления инвестиционных проектов на территории Чукотского автономного округа» в регионе введены налоговые преференции для инвесторов, реализовавших значимые инвестиционные проекты;
2. В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2013г № 267-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации» с 01.01.2014г в регионе введены налоговые преференции для инвесторов, реализующих региональные инвестиционные проекты;
3. ТОР «Чукотка» позволяет применять налоговые преференции, получить без проведения торгов земельный участок, дерегулирование при контрольных мероприятиях и т.д. Создана в Чукотском автономном округе Дальневосточного федерального округа Российской Федерации Постановлением Правительства РФ № 876 от 21.08.2015 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский»21 августа 2015 года;
4. Распространение механизмов свободного порта Владивосток на территорию городского округа Певек - в соответствии Федеральным законом от 13 июля 2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» с июля 2016 года введен в состав свободного порта Владивосток городской округ Певек Чукотского автономного округа площадью 67,1 тыс. кв. км, в том числе город Певек и три национальных села.
5. В рамках Федерального закона от 24.07.2007г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» разработаны и реализованы программы грантовой поддержки начинающих предпринимателей, а также механизмы возмещения фактически понесённых затрат предпринимателями, в т.ч. систематически реализуются:
	* Порядок предоставления государственной поддержки начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в Чукотском автономном округе (Постановление Правительства Чукотского АО от 15.05.2014 г. № 218, в редакции от 11.10.2016 г.)
	* Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (Постановление Правительства Чукотского АО от 29.08.2014 № 399, в редакции от 11.10.2016 г.)
	* Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования (Постановление Правительства Чукотского АО от 04.09.2015 г. № 462, в редакции от 11.10.2016 г.).
	* Иные меры государственной поддержки на территории Чукотского автономного округа.
6. Запущена работа регионального института консолидированной, консультационной поддержки и оказания услуг по написанию бизнес-планов для субъектов предпринимательства малого, среднего, крупного бизнеса – Некоммерческая организация «Фонд развития Чукотки». По распоряжению Правительства Чукотского автономного округа, Фонд в течение 2017-2019гг внедрил на своей базе ряд функций, дополняющих друг друга и позволяющих в формате «одного окна» получать инициаторам инвестиционных проектов, субъектам предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в осуществлении предпринимательской деятельности, поддержку в виде нефинансовых и финансовых механизмов.

**1.3. Государственная программа «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы».**

Правительство Чукотского автономного округа 21.10.2013г Постановлением № 410 утвердило **Государственную программу «Стимулирования экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы**». В рамках государственной программы утверждён ряд подпрограмм, в т.ч. Программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства», целью которой, является создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства.

Фонд следует целям Программы и принял непосредственное участие в реализации задач подпрограммы, в т.ч.:

1. Совершенствование правовых и экономических условий развития малого и среднего предпринимательства;
2. совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
3. улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности;
4. создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для целей развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского автономного округа, Государственной программой определён ряд приоритетов, применённых в работе Фондом, к которым относятся:

1. оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
2. повышение гибкости рынка труда;
3. улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности;
4. рост занятости и эффективности использования труда, в том числе за счет повышения территориальной мобильности трудовых ресурсов;
5. обеспечение продовольственной безопасности жителей Чукотского автономного округа;
6. оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества.

Учитывая указанные приоритеты Чукотского автономного округа, в работе Фонда применялись, за счет расширения перечня оказываемых услуг, следующие цели Государственной программы:

1. создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;
2. предотвращение роста уровня безработицы, напряженности на рынке труда и социальная поддержка безработных граждан;
3. развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности;
4. стимулирование социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций.

Для достижения целей Государственной программы предусмотренные Фондом задачи выполнены посредством организации информационных, образовательных, объединяющих мероприятий на территории Чукотского автономного округа. Фонд, посредством ряда реализованных при поддержке Правительства Чукотского автономного округа мероприятий, положительно повлиял на следующее:

1. создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства – за счет объединения на площадке созданного Центра «Мой бизнес» нескольких направлений поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
2. создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности - за счет объединения на площадке созданного Центра «Мой бизнес» нескольких направлений поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализации системного подхода в проведении информационных компаний, образовательных мероприятий, совершенствования качества оказываемых услуг, расширения информационных каналов;
3. стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров для населения - за счет объединения на площадке созданного Центра «Мой бизнес» нескольких направлений поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализации системного подхода в проведении информационных компаний, образовательных мероприятий, совершенствования качества оказываемых услуг, расширения информационных каналов;
4. предотвращение роста уровня безработицы и напряженности на рынке труда – за счет индивидуального подхода к потребностям инициаторов инвестиционных проектов субъектов предпринимательства и подбора оптимального набора мер государственной поддержки;
5. создание условий для повышения эффективности занятости населения и преодоления существующих проблем на рынке труда – за счет организации взаимодействия Центра занятости населения округа и системного подхода к проведению образовательных мероприятий для субъектов предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности;
6. привлечение трудовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов – за счет организации взаимодействия Центра занятости населения округа, федеральных институтов развития (АРЧК, АСИ, АПИ, КРДВ, Корпорации МСП) и системного подхода к проведению образовательных мероприятий для субъектов предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности.

Содействие Фонда в выполнении Чукотским автономным округом Целевых индикаторов Государственной подпрограммы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского автономного округа осуществлялось в рамках выполнения функций Центра поддержки предпринимательства, региональной гарантийной организации, специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в режиме «одного окна». В числе Целевых показателей:

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-предприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения;
2. количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Чукотского автономного округа;
3. количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей);
4. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
5. исполнение расходных обязательств за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
6. размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в целях содействия развития лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства, направленных на приобретение оборудования;
7. количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского экологического туризма, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов;
8. обеспечение соблюдения графика выполнения мероприятий по строительству (вводу в эксплуатацию) объекта "Энергоустановка" промышленного парка "Анадырь", установленного заключенным с Министерством экономического развития Российской Федерации соглашением;
9. оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микро-предприятиями, и индивидуальными предпринимателями.

Экономические санкции ряда зарубежных стран определяют необходимость создания инфраструктуры импортозамещения внутри страны и внутри каждого её региона. Такие структурные изменения невозможны без значительного повышения инвестиционной активности субъектов МСП и реализации ими проектов по расширению и модернизации производства. Для целей содействия развития экспортоориентированных предприятий из числа субъектов МСП в регионе Фонд принял на себя обязательство организации с 01.01.2020г Центра поддержки экспорта.

**1.4.** **План мероприятий («дорожной карты») внедрения в Чукотском автономном округе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»**.

Распоряжением губернатора Чукотского автономного округа от 15.09.2015г 166-рг утвержден «**План мероприятий («дорожной карты») внедрения в Чукотском автономном округе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»**. Распоряжением Губернатора от 02.08.2016г №203-рг в целях повышения инвестиционной привлекательности Чукотского автономного округа актуализирован перечень плановых мероприятий, отраженных в «дорожной карте». В числе перечисленных изменений «Дорожной карты» запланирован ряд мероприятий, касающихся непосредственно деятельности Фонда. Более подробно мероприятия зоны ответственности Фонда приведены в разделе 3. «Приоритетные направления деятельности Фонда в 2017-2019 годах».

**1.5. Государственная поддержка субъектов предпринимательства**

**1.5.1.** **Государственная поддержка субъектов бизнеса в целом, в т.ч. крупного сегмента бизнеса**

Механизмы жизнеобеспечения и финансовой поддержки крупного бизнеса в Российской Федерации развиты на достаточном уровне для удовлетворения спроса и формирования конкурентного предложения. В т.ч. Фондом для инициаторов инвестиционных проектов на регулярной основе предлагались механизмы предоставления услуг иностранного капитала и передовых технологий обслуживания крупных предприятий и корпораций различной отраслевой направленности. В т.ч. осуществлено позиционирование ряда проектов для целей привлечения инвесторов на значимых площадках форумов в пределах Российской Федерации, размещение инвестиционных проектов на интерактивных площадках инвестиционных фондов федерального уровня (РФПИ, ФРП, ФРДВ).

В рамках соглашений о сотрудничестве с партнёрами Фонд осуществлял функции «одного окна» для инвесторов, в т.ч. реализованы, путём вовлечения инвесторов к присвоению статуса резидента, механизмы специальных экономических зон и специальных налоговых режимов для предприятий крупнейшего, крупного, среднего и малого бизнеса.

В пределах Чукотского автономного округа для бизнеса разного уровня реализованы механизмы стимулирования экономической деятельности, требующие зачастую персональной координации и помощи в оформлении бизнес-планов со стороны Фонда, в т.ч.:

* ТОР «Чукотка» – её создание утверждено Постановлением Правительства РФ № 876 от 21.08.2015г «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский»». Деятельность резидентов территорий опережающего развития регулируется Федеральный закон № 473-ФЗ от 29.12.2014 «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Для субъектов предпринимательства получивших статус резидента действует особый правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Резиденты территории опережающего развития получают ряд преференций: [налоговые льготы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B), упрощение таможенных и визовых процедур, максимальное снижение административных барьеров.
* Свободный порт Владивосток – его действие распространено на территорию городского округа Певек с июля 2016 года. Деятельность резидентов регулируется Федеральным законом 212-ФЗ от 13.07.2015г «О свободном порте Владивосток». Для субъектов предпринимательства получивших статус резидента действует особый правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Резиденты Свободного порта получают ряд преференций: [налоговые льготы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B), упрощение таможенных и визовых процедур, максимальное снижение административных барьеров.

С начала деятельности Фонда оформлено 57 проектов инвесторов, 51 из них получили статус резидента ТОР «Чукотка» с заявленным объемом инвестиций в размере 43 005,25 млн.руб. и планируемым созданием 3329 рабочих мест.

За 4 года работы с резидентами ТОСЭР «Чукотка» одно соглашение было расторгнуто в связи с закрытием бизнеса инициатором проекта, а также вносились изменения в условия соглашений и по состоянию на 01 января 2020 года количество резидентов составило – 50, заявленный объем инвестиций – 36 968,09 млн.руб., заявленное количество новых рабочих мест – 3490.

С 2017 по 2019 годы подготовлены и получили статус резидентов СПВ в границах городского округа Певек 7 проектов с заявленным объемом инвестиций в размере 154,29 млн. руб. и созданием 81 рабочего места. Изменений в соглашения не вносилось.

**1.5.2.** **Государственная поддержка субъектов малого и среднего сегментов бизнеса**

Задача Фонда повысить уровень информированности и всесторонней поддержки субъектов МСП выполнена. В т.ч. обеспечено достижение поставленных целей за счет реализации функций Фонда, как субъекта государственной инфраструктуры поддержки предпринимательства, и реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в двух направлениях: Центр поддержки предпринимательства, региональная гарантийная организация. Реализация еще трёх направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запланирована Фондом, в соответствии с распоряжениями Правительства Чукотского автономного округа на 2020 год, в т.ч. Центр поддержки экспорта, Центр народно-художественных промыслов, сельского и экологического туризма, Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В настоящее время развитие МСП является одним из главных приоритетов государства. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» доля занятых в МСП должна увеличиться до 29%, количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации – до 52,7 единицы к 2020 году.

Это означает, что количество МСП в России должно увеличиться до 7,7 млн единиц, количество занятых в секторе МСП – до 19,5 млн. человек.

При содействии Фонда в Чукотском автономном округе создано за период 2018-2019гг 43 субъекта МСП (или +3% к средней численности субъектов МСП в округе). В 2016-2017гг показатель не оценивался.

**1.5.3. Институты поддержки предпринимательства и их цели**

В целом система институтов по предоставлению услуг и поддержке бизнеса делится на два блока:

1. блок поддержки бизнеса в целом, в т.ч. преимущественно крупный сектор экономики;
2. блок поддержки среднего и малого бизнеса.

В регионе распоряжением Правительства Чукотского автономного округа создан и успешно функционирует Некоммерческая организация **«Фонд развития Чукотки».** Фонд создан для целей консолидации и популяризации использования существующих механизмов поддержки субъектов предпринимательства разного уровня на территории Чукотского АО и активизации инвестиционной деятельности в целом.

На 31 декабря 2019 года на базе Фонда создано за период 2017-2019гг и объединено несколько направлений поддержки, в т.ч.:

1) Единый орган управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского автономного округа – консультационная и методологическая поддержка организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории Чукотского АО;

2) Региональная гарантийная организация – выдача поручительств по кредитам бизнеса;

3) Центр поддержки предпринимательства – консультирование, бизнес-планирование, содействие в популяризации продукции субъектов МСП, образовательная поддержка, обеспечение участия в межрегиональных и международных мероприятиях и т.д.;

4) Специализированная организация по работе с инвесторами и привлечению инвестиций – предоставление координации по существующим мерам поддержки в регионе инвесторов любого уровня (от крупнейшего до микро);

5) Промышленный парк «Анадырь» - оказание имущественной поддержки обеспечивает управляющая компания ООО «УК «Промышленный парк «АрктикПромПарк»;

6) Микрофинансовая организация – предоставление займов на льготных условиях осуществляется АНО «МКК Чукотки».

Кроме того, в 2020 году Правительство Чукотского автономного округа запустило на площадке Центра «Мой бизнес» еще три дополнительных направления. Это Центр поддержки экспорта, Центр народно-художественных промыслов и Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

**1.5.3.1. Институты поддержки бизнеса в целом**

**1.5.3.1**.**1**. Создан актуализированный механизм государственной инфраструктурной поддержки инвест-проектов на территории Дальнего Востока. Цель – финансирование инфраструктурных проектов на территории Дальневосточного федерального округа.

Фонд в период 2017-2019гг в своей деятельности регулярно осуществлял взаимодействие с институтами развития экономики, транслировал реализуемые ими актуальные меры поддержки субъектам предпринимательства, размещал ссылки на официальном сайте Фонда. В числе действующих институтов развития экономики Фонд взаимодействовал со следующими:

**АО «Фонд развития Дальнего востока и Байкальского региона»** - его основным продуктом является финансирование инвестиционных проектов под льготную ставку 5 (пять) процентов годовых на срок до 10 лет. Реализованный механизм позволит создать большое количество рабочих мест на Дальнем Востоке, увеличить валовый региональный продукт (ВРП) макрорегиона и обеспечить доходы государства, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет налоговых поступлений.

**АО «Агентство по развитию человеческого капитала».** Цель – трудоустройство граждан на территории Дальнего Востока, привлечение квалифицированного персонала, по заявкам инвесторов. В т.ч. привлекается персонал для предприятий-резидентов ТОР, СПВ, иных инвестиционных проектов.

**АО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АПИ**)**.** Цель – привлечение существующих и создание новых предприятий в ТОР и в СПВ.

За период с 2016 по 2019г Фондом обеспечен прирост обращений на 3363%, в т.ч.: в 2016 году за услугами Фонда обращалось 33 клиента, в 2017 году количество обратившихся выросло до 138, в 2018 году – 898 и в 2019 – 1 110 клиентов. Количество написанных бизнес-планов и ТЭО выросло с 12 в 2016 году до 280 нарастающим итогом на 01.01.2020г, в т.ч. 254 проекта получили поддержку по месту соискания и приступили к реализации (или 90,7%).

Приоритетом для Фонда в рамках Чукотского АО являются проекты в таких отраслях как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, лесная и рыбная промышленность, нефтегазохимия, утилизация ТБО, машиностроение, транспорт, бытовые услуги, проекты в области СМИ, IT-технологии, организация пунктов хранения, здравоохранение, туризм и т.д.

**1.5.3.2. Институты поддержки среднего и малого бизнеса**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Указ № 287) на базе АО «НДКО «АКГ» создано акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Фонд в 2017 году получил, в соответствии с Программой, статус официального партнёра АО «Федеральная корпорация развития МСП» для мультипликативного увеличения эффекта от результатов деятельности в качестве региональной гарантийной организации. В последующие годы Фонд успешно прошел подтверждение статуса участника единой гарантийной системы РФ и партнёра АО Корпорация МСП.

Выполнение поставленных перед Фондом задач, как региональной гарантийной организации обеспечено за счет упрощения доступности кредитных ресурсов, посредством выдаваемых поручительств и ориентации основных мер и мероприятий на поддержку таких предприятий как:

– «массовый» сектор МСП – предприятия, которые, как правило, специализируются на осуществлении торговых операций, предоставлении услуг, производстве и реализации сельскохозяйственной продукции и, таким образом, играют ключевую роль в обеспечении занятости, повышении качества и уровня комфорта среды для проживания (рестораны, кафе, автомастерские, службы быта, фитнес-клубы, оздоровительные центры, детские сады, образовательные учреждения и т. д.).

На 31 декабря 2019 года, в рамках реализации Правительством Чукотского АО стратегии региона по развитию предпринимательства на базе Фонда создано за период 2017-2019гг и объединено пять направлений поддержки. Кроме того, создано две организации инфраструктуры поддержки предпринимательства по направлениям микрокредитования и имущественной поддержки (как указано в п. 1.5.3. настоящего Отчета).

**1.6. Действующие механизмы поддержки и предпосылки их развития для субъектов предпринимательства**

Ключевая задача Фонда реализована. Осуществлен ряд мероприятий для развития экономики Чукотского АО и инвестиционной среды региона. Повышение доступности субъектам предпринимательства к открытому информационному пространству в области финансовых механизмов и возможностей особых экономических зон один из приоритетов работы Фонда.

**1.6.1.** Реализованы запланированные механизмы поддержки для целей получения инвесторами оптимального финансового результата и представлены следующим перечнем:

1. реализация услуг по структурированию инвест-проектов (для всех сегментов бизнеса);
2. консультационные услуги на стадии запуска и в течение жизни проекта (для всех сегментов бизнеса);
3. подбор оптимальной схемы финансирования инвест-проекта (для всех сегментов бизнеса);
4. оказание помощи в определении и построении плана реализации способов использования объектов инвестирования для целей обеспечения надёжности проекта и обеспечения инвестором стабильного потока прибыли запускаемого проекта (в т.ч. определение оптимальных параметров с учетом возможностей механизмов предусмотренных 44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и т.п.) (для всех сегментов бизнеса);
5. предоставление доступной формы обеспечения по кредитам в коммерческих банках субъектам МСП, в том числе как региональной гарантийной организации. Данные механизмы играют важную роль в развитии МСП. В частности, анализ международного, российского и опыта Чукотского автономного округа показывает положительную взаимосвязь уровня развития МСП и таких факторов, как:
* доступ МСП к долгосрочным финансовым ресурсам на обновление основных фондов;
* развитие рынка финансирования МСП банковским сектором и иными финансовыми организациями;
* доступная стоимость финансирования МСП;
* доступность услуг по квалифицированному оформлению бизнес-планов в соответствии с актуальными и общепринятыми требованиями инвесторов международного уровня, структурированию проектов в условиях передовых технологий и мировых практик.

**1.6.2. Фонд** **осуществил совместную работу за отчетный период, направленную на реализацию** механизмов поддержки предпринимательства с учетом выработанных на федеральном уровне в 2014-2016 годах в рамках деятельности АО «Корпорация развития МСП» по созданию **Национальной гарантийной системы** (далее – НГС), в т.ч.:

* + совместимые механизмы Национальной гарантийной системы поддержки субъектов МСП на период до 2020 года (далее – Стратегия НГС). Основные положения Стратегии НГС утверждены приказом Минэкономразвития России от 19.02.2015 № 74;
	+ при структурировании инвестиционных проектов региона и консультативной поддержке субъектов предпринимательства внедренную линейку гарантийных продуктов АО «Федеральная корпорация развития МСП» для субъектов МСП;
* в режиме совместимости организованную одноканальную систему продвижения гарантийных продуктов АО «Федеральная корпорация развития МСП» через банки-партнеры, в том числе посредством внедренных технологий адаптации гарантийных продуктов к требованиям внутренних процессов и процедур банков-партнеров;
* проработаны совместно с банками-партнерами механизмы снижения процентных ставок по кредитам субъектов МСП посредством предоставления Фондом поручительств, а также гарантий/согарантий АО «Федеральная корпорация развития МСП»;
* прочие механизмы по мере их создания и признания эффективными.

**1.6.3.** В рамках данной работы **Фонд** ориентировался, наряду с прочими нормативными актами на приоритетные направления, установленные Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».

**1.6.4.** Одним из ключевых блоков оказания поддержки субъектам МСП явилось расширение доступа к закупкам отдельных заказчиков, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

* + условиях сжатых объемов поддержки за счет бюджетных средств расширение доступа субъектов МСП к закупкам является основным стимулом для их развития.

Крупнейшие заказчики в целом выражают готовность обеспечить участие субъектов МСП в закупках2.

Фонд в своей деятельности принял на себя функцию координатора субъектов МСП по оптимальным наборам механизмов поддержки предпринимательства и примет меры по компенсации недостаточной информационной поддержке процесса в пределах региона. Кроме того, с реализацией функции Центра поддержки предпринимательства реализована мера поддержки в виде содействия обеспечения участия субъектов МСП в торгах.

**1.6.5.** Внедрены лучшие практики крупнейших заказчиков посредством включения в перечень услуг Фонда координации по ряду условий для участия субъектов МСП в закупках, в том числе путем:

1) координации участия клиентов Фонда в разработанных программах партнерства,

2) включения в информационные сообщения Фонда о работе созданных промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», с участием представителей общественных организаций субъектов МСП (Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Торгово-некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»)3;

* 1. включения в информационные сообщения Фонда о возможностях определения особенностей участия субъектов МСП в закупках, положениях о закупках отдельных заказчиков (включая сниженный размер обеспечения заявки и исполнения договора (2% и 5% соответственно), сокращенные сроки заключения договоров и возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения (20 и 7 дней соответственно), сокращенный перечень квалификационных требований);
	2. информирование пользователей целевой аудитории Фонда о проводимых обучениях субъектов МСП (проведение семинаров, конференций, вэбинаров, обучение в корпоративных академиях, предоставление методических материалов, ведение специальных разделов на сайтах);
	3. с реализацией функции Центра поддержки предпринимательства реализована мера поддержки в виде содействия обеспечения участия субъектов МСП в торгах.

**1.7. Текущее состояние и предпосылки развития информационной и маркетинговой поддержки субъектов предпринимательства**

В настоящее время на федеральном уровне для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, выработаны единые требования к форматам и частоте оказания маркетинговой и информационной поддержки субъектам предпринимательства. Одной из ключевых проблем развития предпринимательства в России, в особенности в части Чукотского автономного округа (ввиду слабых технических возможностей поддержания высокого качества услуг связи), является слабая осведомленность потенциальных предпринимателей о существующих рыночных нишах, финансовых и иных мерах поддержки.

Реализовано поэтапное расширение сети информационных каналов связи. Информированность предпринимателей о доступных механизмах поддержки будет неуклонно расти в ближайшей перспективе 3 (три) года и Фонд принял активное участие в эскалации доступных механизмов расширения информационного поля.

 2Материалы Минэкономразвития России к совещанию по вопросу «О повышении эффективности расходов государственных корпораций и компаний с государственным участием» приведены по данным сайта zakupki.gov.ru.

3Такие совещательные органы созданы в ГК «Росатом», ОАО «РЖД», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Россети», ПАО «Аэрофлот», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Русгидро».

В 2016 году информационное пространство Фонда реализовано посредством официального сайта www.fond87.ru, публикациями и интервью в региональных СМИ. К окончанию 2019г информационное пространство дополнено страницами в социальных сетях Инстаграмм, ВКонтакте, Фейсбук. Количество публикаций выросло с 21 шт в 2016г до 94 в 2019г. Используется трансляция материалов об инвестиционной привлекательности региона посредством региональных СМИ, интервью и публикаций в СМИ ДФО и уровня РФ. Кроме того, материалы для привлечения инвесторов размещаются на интерактивных выставках и стендах в рамках межрегиональных форумов, конференций, выставок.

Региональные порталы инвестиционной поддержки адаптированы для работы МСП. Специализированные региональные порталы МСП предоставили информацию о программах и инфраструктуре поддержки, с учетом данных выработанных федеральными структурами о доступности рыночных ниш и платежеспособном спросе. Задача Фонда дополнить публикуемые сведения данными по Чукотскому автономному округу и обеспечить их транслирование потребителям выполнена.

Фондом, сформировано пространство систематизированных пространственных данных о спросе и конкурентной среде в регионе в целом. Сформирован пул информации в привязке к территориям муниципальных образований, что существенно упростило удовлетворение спроса предпринимателей при бизнес-планировании при содействии Фонда и снизило риски неудач, в том числе риски невозврата банковских кредитов.

Фонд воспользовался новейшими достижениями партнёров и иных структур финансового сектора экономики России, что позволило удовлетворить востребованность со стороны предпринимателей в услугах по анализу рынка, разработке плана маркетинга и бизнес-плана.

Развитие стабильного широко развитого информационного поля Фонда стало ключевым мероприятием по повышению эффективности оказываемой поддержки субъектам предпринимательства. Фонд в 2017-2019 годах поэтапно развивал систему доступа к всесторонней информации, услугам, сервисам, различным видам поддержки бизнеса, в т.ч.:

1. через партнёрскую сеть с применением услуг МФЦ. Фонд использовал созданную в регионе инфраструктуру МФЦ и портал услуг. Теперь клиенты Фонда могут оформить обращение из любого населенного пункта Чукотского АО, где имеется действующее подразделение МФЦ. Проведен ряд преобразований для расширения перечня услуг Фонда, осуществлены разработки дополнительных сервисов, которые можно получить также с использованием мобильных устройств, для оказания поддержки субъектам МСП путем создания комплексных услуг совместно с органами исполнительной власти всех уровней, организациями, составляющими инфраструктуру поддержки бизнеса, иными коммерческими организациями и учреждениями;
2. официальный сайт Фонда и региональные порталы государственных и муниципальных услуг (далее – порталы) имеют ссылки на услуги организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, производится регулярный информационный обмен посредством рассылки электронных писем;
3. официальный сайт Фонда [www.fond87.ru](http://www.fond87.ru) и региональные порталы государственных и муниципальных услуг (далее – порталы) - налажен постоянный обмен ссылками на новостную ленту друг друга, а так же на услуги организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. В пределах Чукотского автономного округа наиболее используются стабильные каналы связи, такие как периодические издание региональных газет, телевизионные региональные новости, радио, информационные стенды администраций муниципальных образований.

**1.8. Текущее состояние и предпосылки развития имущественной поддержки субъектов МСП**

Одной из форм поддержки субъектов МСП, предусмотренных Законом № 209-ФЗ, является имущественная поддержка. Задача Фонда своевременно координировать предпринимателей о наличии потенциально интересного для бизнеса имущества и координировать о формах и способах его получения/эксплуатации.

Фонд на регулярной основе информирует субъектов предпринимательства об оказании имущественной поддержки субъектам МСП осуществляемой органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи им во владение и (или) пользование государственного или муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.

**2**. **Сравнительный анализ опыта других регионов России и зарубежного опыта поддержки предпринимательства**

Значительное ускорение создания эффективной системы поддержки предпринимательства Чукотского АО, как и России, осуществлено путем внедрения и адаптации в регионе наилучших международных практик и посредством налаживания межрегионального обмена лучшими практиками.

Для целей актуализации механизмов поддержки предпринимательства Фонд на регулярной основе осуществлял мониторинг вектора развития предпринимательства, перечней передовых технологий в направлении оказания услуг и поддержки, а также спроса целевой аудитории. Привлекались ведущие партнёры федерального уровня для реализации образовательных программ, организации мероприятий (форумов, конференций, круглых столов и т.п.)

**2.1. Опыт поддержки субъектов бизнеса, в т.ч. крупного сегмента**

Ряд мер, из числа лучших практик, уже применяемых в большей степени сегодня на территории Чукотского автономного округа успешно реализуется. Основным индикатором результатов работы механизма является рост доходов государства, рост рабочих мест, развитие инфраструктуры, повышение качества уровня жизни населения.

В т.ч. реализуются и пользуются спросом предпринимателей, при содействии Фонда, следующие механизмы:

1. развитие особых экономических зон (ТОР, СПВ и т.п.);
2. применение механизмов поддержки региональных значимых инвестиционных проектов;
3. применение механизмов поддержки инвестиций субъектами предпринимательства в собственное производство посредством возмещения части затрат на приобретенное оборудование или технику;
4. возмещение части затрат на обязательные расходы монопольных поставщиков (в т.ч. ввиду отсутствия альтернативных поставщиков, таких неотъемлемых ресурсов как например энергетика в районах Крайнего Севера);
5. прочие.

**2.2. Опыт поддержки субъектов МСП**

Фонд адаптировал, с учетом потребностей предпринимательского сообщества региона, в Чукотском АО ряд наиболее эффективных международных инструментов поддержки МСП по каждому из 5 направлений на основе опыта:

* 1. Финансовая поддержка: информирование о реализуемых грантах и субсидиях на создание нового предприятия; информирование о субсидировании затрат на модернизацию предприятий; предоставление поручительств и согарантий по банковским кредитам МСП; информирование о субсидировании процентных ставок по кредитам МСП (при наличии).
	2. Доступ к государственным закупкам и закупкам государственных компаний: информирование о законодательно установленной квоте МСП в закупках государственных организаций и компаний с госучастием; информирование о государственных закупках через единый интернет-портал, реализуемых с возможностью подачи заявок.
	3. Имущественная поддержка: предоставление информации о бесплатных офисных помещениях для начинающих предпринимателей.
	4. Правовая поддержка: предоставление консультаций в области правовых аспектов создания и роста новых предприятий.
	5. Информационно-маркетинговая поддержка: создание и поддержка координации с администрациями единых интернет-порталов, содержащих информационные и обучающие материалы о мерах поддержки МСП; создание собственного сегмента и координация в рамках региональной сети информационно-консультационных центров, предоставляющих исчерпывающую информацию о поддержке МСП; осуществление функций «горячей линии» по вопросам поддержки МСП; создание региональных информационных онлайн-инструментов, содержащих маркетинговую информацию для МСП.

**3. Приоритетные направления деятельности Фонда на 2017-2019 годы**

**3.1. В соответствии с** «**Планом мероприятий («дорожной карты») внедрения в Чукотском автономном округе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»:**

Приоритетными направлениями деятельности Фонда, закрепленными на региональном уровне, стали:

* + 1. Привлечение резидентов и сопровождение резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Чукотка» Некоммерческой организацией «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа».

Подробно в соответствии с Приложением №1 Планом контролируемых параметров к Программе деятельности, НО "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" на период 2017-2019 годы.

* + 1. Привлечение резидентов и сопровождение резидентов свободного порта Владивосток в городском округе Певек, НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» в период с 01.06.2017г по 31.12.2018г.

Подробно в соответствии с Приложением №1 Планом контролируемых параметров к Программе деятельности, НО "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" на период 2017-2019 годы.

* + 1. Расширение полномочий, НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» в части предоставления гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства. В том числе, в рамках поручений обеспечение развития системы поручительств и независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подробно в соответствии с Приложением №1 Планом контролируемых параметров к Программе деятельности, НО "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" на период 2017-2019 годы.

* + 1. Параллельно с утверждёнными в Дорожной карте мероприятиями в зону ответственности, в рамках реализации основных видов деятельности, НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» вошло следующее:
* Информирование в рамках текущей деятельности Фондом, предпринимательской среды и населения о налоговых льготах, установленных на территории округа по специальным налоговым режимам с использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации (в том числе посредством: СМИ, Интернет-ресурсов, мессенджеров).

Подробно в соответствии с Приложением №1 Планом контролируемых параметров к Программе деятельности, НО "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" на период 2017-2019 годы.

* участие в проводимых совещаниях (круглых столах) с представителями бизнес-сообществ по вопросам, затрагивающим предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

Подробно в соответствии с Приложением №1 Планом контролируемых параметров к Программе деятельности, НО "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" на период 2017-2019 годы.

**3.2. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства**

Основными направлениями деятельности Фонда по оказанию финансовой поддержки субъектам предпринимательства на 2017-2019 годы стали:

– оказание гарантийной поддержки субъектам МСП: выдача поручительств/ независимых гарантий /согарантий в качестве региональной гарантийной организации;

– организация иных форм финансовой поддержки субъектов предпринимательства, включая развитие лизинговых и факторинговых операций, разработку предложений представителям партнёрской среды Фонда по внедрению и реализации механизмов рефинансирования долговых обязательств субъектов предпринимательства с учетом специфики региона;

– привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов предпринимательства.

Выполнено. Осуществляется поддержка субъектов предпринимательства в режиме "одного окна" несколькими способами: 1) выдача поручительств по кредитам бизнеса; 2) подбор кредитных продуктов в коммерческих банках-партнёрах, являющихся частью НГС, лизинговых компаний, государственных корпораций и фондов, негосудаственных фондов (Купол), государственные меры поддержки в виде субсидий/грантов/налоговых льгот и т.д. 3) осуществляется размещение на постоянной основе на ресурсах Фонда в сети интернет ссылки на ресурсы государственных корпораций/фондов/инвест-площадок, а так же инструменты АО Корпорации МСП.

**3.2.1. Организация выдачи поручительств/ независимых гарантий /согарантий субъектам предпринимательства, в т.ч. МСП**

* + - 1. В целях повышения доступности финансирования для субъектов МСП **Фонд сформировал гарантийный капитал** за счет средств субсидии из бюджета Чукотского автономного округа и за счет средств федерального бюджета.

В 2017 году Фондом получено финансирование РБ 50 млн.руб. для формирования гарантийного капитала Фонда в качестве региональной гарантийной организации. В 2019 году Капитал Фонда пополнен за счет средств ФБ на сумму 110 млн.руб. С учетом полученного дохода от размещения гарантийного капитала в депозиты на 01.01.2020г гарантийный капитал составляет 161,9 млн.руб. Предоставлено поручительств и согарантий в 2017 году 1 шт. на сумму 4,2 млн.руб., в 2018 году 9 шт. на сумму 24,6 млн.руб., в 2019 году 17 шт. на сумму 131,2 млн.руб. За три года выдано 27 поручительств на сумму 160,0 млн.руб. и получено субъектами МСП финансирование за счет кредитов с применением поручительств в сумме 455,4 млн.руб. План перевыполнен за три года в количественных показателях на 29,6%, в денежном выражении на 116%.

Решены следующие основные задачи:

 улучшение условий финансирования субъектов МСП, в т.ч.

- с применением механизмов сокращения стоимости фондирования для банков при взаимодействии с Банком России,

- ресурсов коммерческих банков при обязательстве снижения ставки для МСП за счет применения гарантий и поручительств/гарантий/согарантий организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства,

- ресурсов Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, в т.ч. для целей докапитализации гарантийного капитала Фонда,

- с применением иных федеральных структур деятельность которых направлена на льготное финансирование инвестиционной деятельности субъектов предпринимательства;

 снижение кредитных рисков финансирования МСП для финансовых организаций путем разделения рисков;

 увеличение объемов гарантийных обязательств Фонда с целью роста долгосрочного финансирования субъектов МСП;

 координация субъектов МСП Фондом и мониторинг результативности работы Фонда в рамках НГС (АО «Федеральная корпорация развития МСП», АО «МСП Банк», иные коммерческие банки, региональные гарантийные организации, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства), повышение эффективности деятельности Фонда как участника единой системы НГС.

* + - 1. Фонд осуществил следующий комплекс мероприятий, направленных на увеличение объемов гарантийной поддержки субъектов МСП.
* **2017 году:**
* проанализирована и оценена эффективность работы сети партнеров по оказанию гарантийной поддержки;
	+ Фондом применены на практике разработанные и утвержденные единые для всех участников НГС приоритетные направления оказания гарантийной поддержки;
	+ Фонд применил на практике разработанные и внедренные единые каталоги гарантийных продуктов АО «Федеральная корпорация развития МСП», АО «МСП Банк», иных коммерческих банков-партнёров, организаций инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства с учетом приоритетных направлений оказания гарантийной поддержки;
	+ Фонд применил общепринятую модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП: Фонд фокусирует усилия на целевых льготных программах, на предоставлении гарантий для средних и крупных проектов и на предоставлении поручительств наравне с иными региональными гарантийными организациями (далее – РГО). Фонд ориентировался на применение «поточных» технологий и предоставление гарантий и поручительств в массовом сегменте рынка. Распределение продуктового предложения и лимитов между Фондом, АО «МСП Банк» и АО «Федеральной корпорацией развития МСП» осуществлено на основе дифференцированного подхода. Средний размер заявки на получение гарантийной поддержки в Фонд составил не ниже, чем в иных РГО, которые сфокусированы на работе с «массовым» сегментом субъектов МСП;
	+ Фонд применил подходы к распределению функционала по оказанию гарантийной поддержки между всеми участниками НГС;
	+ Фонд применил требования к отбору партнеров в целях формирования единой партнёрской сети в рамках НГС;
	+ Фонд актуализировал/реструктуризировал партнерскую сеть с учетом новых требований и потребностей;
	+ Фонд применил требования по оказанию гарантийной поддержки с целью унификации подходов всех участников НГС (АО «Федеральная корпорация развития МСП», АО «МСП Банк» и РГО) к процедурам организации гарантийной поддержки (каталог гарантийных продуктов, требования к отбору партнеров, требования к процедурам предоставления и сопровождения гарантий/поручительств, требования к оценке и управлению рисками, требования к процедурам работы с проблемными активами, требования к процедурам работы с партнерами);

 Фонд применил требования по оказанию гарантийной поддержки в АО «Федеральная корпорация развития МСП» или коммерческих банках-партнёрах;

* + Фонд применил многоканальную систему продвижения гарантийных продуктов. Субъект МСП самостоятельно обращается в банки-партнеры за получением финансирования. Данная система продвижения нацелена на работу с субъектами малого и среднего предпринимательства;
	+ Фонд применил, в меру возможностей партнёров, практику заключения двусторонних соглашений с системообразующими банками и запустил механизм, позволяющий рассматривать заявки на получение финансирования, обеспеченные офертой АО «Федеральная корпорация развития МСП» на предоставление гарантии. Заявки, первоначально рассмотренные АО «Федеральная корпорация развития МСП», предлагались к рассмотрению банкам с целью андеррайтинга и предложения субъектам МСП более привлекательных условий финансирования;
	+ оптимизированы совместно с партнёрами условия действующих гарантийных продуктов для субъектов МСП – участников закупок отдельных заказчиков, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с Законом № 223-ФЗ, и технологии их предоставления. Осуществляются выдачи субъектам МСП гарантийных продуктов под поручительство Фонда;
	+ применена, в меру достигнутых разработок партнёрской средой, общепринятая в рамках НГС IT-концепция для последующей автоматизации бизнес-процессов, позволяющей оптимизировать процессы взаимодействия всех участников и партнеров НГС, маршрутизации поступления участникам НГС заявок на получение гарантийной поддержки от партнеров, МФЦ, РГО, центров поддержки предпринимательства, федеральных и региональных органов исполнительной власти и иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, отслеживания статусов рассмотрения заявок и т. п.

**В 2018 году:**

Фонд в 2018 году принял все меры для достижения следующих результатов:

* + реструктурирована партнерская сеть РГО по итогам внедрения обновленных требований к отбору партнеров в рамках НГС;
	+ внедрены требования по оказанию гарантийной поддержки принятой лучшими практиками в системе РГО;
	+ внедрена многоканальная система продвижения гарантийных продуктов с банками-партнерами;
	+ продолжена, совместно с уполномоченными банками, реализация льготных программ («Программы 6,5%», «Программа 8,5%»);

 актуализированы по плану условия действующих гарантийных продуктов, в том числе при разработке новых продуктов с учетом изменений макроэкономической ситуации и приоритетов государственной политики.

* + **2019 году:**

 увеличены объемы предоставления гарантийной поддержки через

 многоканальную систему продвижения гарантийных продуктов.

**3.2.2. Организация иных форм финансовой поддержки субъектов предпринимательства (в т.ч. МСП), включая развитие лизинговых и факторинговых операций, разработку механизмов рефинансирования долговых обязательств субъектов МСП**

Развитие дополнительных форм финансовой поддержки субъектов предпринимательства (в т.ч. субъектов крупного, крупнейшего бизнеса и МСП) реализовано Фондом за счет введения в действие новых гарантийных продуктов.

В т.ч. в соответствии с установленным Программой планом выполнено:

- выработка механизмов упрощения доступности высокотехнологичных, современных технологий с применением средств доступа к международным инвестиционным площадкам для крупнейшего, крупного бизнеса на территории Чукотского АО посредством размещения на постоянной основе ссылок на ресурсы, систематического размещения в СМИ информационных писем о работе платформ и возможностях привлечения прямого финансирования, субсидий, грантов, возмещения затрат, организации участия в бизнес-миссиях, выставках-ярмарках;

- осуществлялось использование вводимых в действие АО «Федеральная корпорация развития МСП» продуктов, обеспечивающих доступность лизинговых и факторинговых операций для конечного получателя – субъекта МСП. Осуществлено развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Создан на базе Фонда Центр поддержки предпринимательства, региональная гарантийная организация. Созданный по распоряжению Правительства Чукотского автономного округа Промышленный парк «Анадырь» наполняется резидентами при содействии Фонда. Создана в 4 кв. 2019г по распоряжению Правительства Чукотского АО региональная Микрокредитная компания для целей упрощения доступности финансирования субъектов МСП региона. Приступает к работе на базе Фонда развития Чукотки Центр поддержки экспорта, Центр народно-художественных промыслов, сельского и экологического туризма, Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Осуществляется на праве партнёрских отношений взаимодействие по вовлечению субъектов МСП региона в продукты государственных и коммерческих лизинговых компаний, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг субъектам МСП.

**3.2.3. Организация финансирования кредитных организаций, иных юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам предпринимательства, в т.ч. субъектам МСП**

Ввиду необходимости соблюдения актуальности применяемых мер и механизмов поддержки субъектов предпринимательства и постоянного развития субъектов НГС в данном направлении Фондом на регулярной основе разрабатывались перечни предложений партнёрам (коммерческим банкам, иным финансовым организациям):

* **2017 году:**
* с целью актуализации линейки кредитных продуктов для кредитных организаций и иных субъектов финансовой поддержки субъектов МСП с учетом приоритетных направлений оказания финансовой поддержки в пределах Чукотского АО;
* с целью актуализации продуктовой линейки существующей поддержки предпринимательства созданы предложения по условиям кредитно-гарантийного продукта для финансирования субъектов МСП Чукотского автономного округа – участников закупок отдельных заказчиков, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с Законом №223-ФЗ, с целью увеличения объемов кредитования субъектов МСП из приоритетных направлений оказания гарантийной поддержки;
	+ по организации Фондом собственной системы мониторинга за выполнением коммерческими банками-партнёрами, установленных на 2017 год показателей, в т.ч. в части ключевого показателя по объему ссудной задолженности партнеров по «Программе 6,5%», в размере, равном пропорциональной доле в портфеле гарантийных обязательств Фонда.

**В 2018 году:**

* + разработан Фондом перечень предложений, при участии банков-партнёров, финансовый продукт для субъектов МСП, включающий кредитную, гарантийную и страховую поддержку субъектов МСП. Не реализован комплексный механизм, запланированный в Программе «пакетное продуктовое предложение для Чукотского АО». В отдельности выработанные предложения приняты банками партнёрами и планомерно реализуются;
* разработаны Фондом предложения по системе аккредитации банков-партнеров, не имеющих представительств и отделений на территории Чукотского автономного округа, но имеющих возможность предоставлять кредитные ресурсы субъектам МСП на территории Чукотского АО. В т.ч. предусмотрены возможности применения банками-партнёрами и лизинговыми компаниями для целей обслуживания субъектов предпринимательства в пределах Чукотского АО онлайн-технологии и положительно зарекомендовавшие себя, в т.ч. с учетом системы оценки рисков;

**В 2019 году**:

* + актуализирована, в рамках утверждённой Программы система аккредитации банков-партнеров, позволяющая эффективно сочетать возможности федеральных и региональных банков в обслуживании субъектов МСП на единых принципах. Кроме того, сверх запланированных мероприятий, разработана система оценки лизинговых компаний-партнёров Фонда. Осуществляется взаимодействие с лизинговыми компаниями с долей государственного участия, а также с коммерческими структурами.

**3.2.4. Привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов предпринимательства**

* + - целях ресурсного обеспечения деятельности Фонд в 2017-2019 годах реализовал следующие мероприятия:
	+ проведен анализ рынка межбанковского российского и международного кредитования и поиск долгосрочных источников фондирования с целью диверсификации ресурсной базы применимой для субъектов предпринимательства региона и Фонда, для целей снижения стоимости привлеченных средств. Оказывалась помощь в проведении переговоров с потенциальными кредиторами (консультации, участие в переговорах, юридическое сопровождение сделок и т.п.);
	+ осуществлено активное взаимодействие с российскими и международными интерактивными площадками по поиску инвестиций, агентствами по финансированию и поддержке экспорта с целью диверсификации возможностей расширения продуктовой линейки Фонда, в т.ч. позиционирование инвестиционных проектов субъектов предпринимательства на территории Чукотского АО. Запланированное в Программе получение Фондом кредитного рейтинга не осуществлялось, т.к. представилось не целесообразным получать доступ к дополнительным долгосрочным и дешевым источникам финансирования. Ресурсная база пополнена за счет привлечения целевых средств федерального бюджета. Запланировано присвоение Центральным Банком России 1 категории качества обеспечения поручительствам Фонда, что позволит повысить привлекательность продукта при оформлении кредитных сделок субъектами МСП в коммерческих банках-партнерах;
* не осуществлено активное взаимодействие с ключевыми международными кредитными организациями, специализирующимися на развитии МСП (ЕБРР, KfW и т. п.), с целью привлечения средств для целей финансирования субъектов предпринимательства Фондом ввиду смещения вектора деятельности Фонда в более эффективное русло - на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

**3.3. Имущественная поддержка субъектов МСП**

В целях обеспечения доступности имущественной поддержки субъектам МСП Фонд в 2017 году осуществил размещение информации на официальный ресурс, содержащей сведения о государственном и муниципальном имуществе, включенном в перечни имущества для субъектов МСП с постоянной актуализацией в 2017-2019гг.

Информационная база размещена на официальном сайте Фонда и использована для подбора по заданным субъектами МСП параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни имущества для субъектов МСП и свободном от прав третьих лиц.

* + 2017 году Фондом обеспечена доступность на собственном сайте системы поиска необходимого субъектам МСП имущества в городах, сведения о которых внесены в Маркетинговый навигатор МСП, созданный АО «Корпорация развития МСП».
	+ 2017 году Фондом при взаимодействии с органами государственной власти субъекта Российской Федерации предприняты усилия по упрощению доступности и внедрению указанной системы поиска во всех муниципальных образованиях Чукотского АО.

Выполнено Фондом, при взаимодействии с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, в рамках Программы, оказание необходимой методической помощи в создании ООО «УК «Промышленный парк «АрктикПромПарк» для целей оказания имущественной поддержки субъектам МСП, в том числе в части поиска, формирования:

* механизмов приведения в соответствие разрешенных видов использования и оформления земельных участков в целях их предоставления субъектам МСП в соответствии с основными видами деятельности, разрешенными к осуществлению на территории промышленного парка;
* оформления помещений для целей передачи в аренду субъектам МСП, при взаимодействии с АО «Федеральная корпорация развития МСП»;
* поиска и привлечения инвесторов и подрядчиков на территории промышленных парков для целей формирования, планирования территорий и их благоустройства;
* поиска и сопровождения субъектов предпринимательства для целей оформления резиденства промышленных парков, с применением оптимального набора доступных форм поддержки инвестиционных проектов, а также достижения оптимальных экономических результатов деятельности субъектов предпринимательства и роста инвестиций.

**3.4. Организация системы мер правовой поддержки субъектов МСП**

**3.4.1. Правовая поддержка субъектов МСП**

Фонд в 2017-2019 годах осуществил реализацию мер по организации правовой поддержки МСП, в первую очередь по юридическому содействию стартапам, созданию и внедрению инструментов такой поддержки. Осуществлено создание «Региональной базы типовых бизнес-планов», проработанной с учетом специфики региона.

Фонд в 2017 году в рамках созданной АО «Корпорация развития МСП» «базы правовых решений для субъектов МСП» разработал, с участием региональных и общероссийских организаций, выражающих интересы субъектов МСП, и разместил на официальном сайте Фонда не менее 5 типовых проблемных ситуаций (кейсов), возникающих при реализации субъектами МСП бизнес-проектов, и описания юридических механизмов выхода из них, а также принял исчерпывающие меры по обеспечению практического применения указанных кейсов в пределах региона, в том числе с привлечением отраслевых организаций и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, не менее чем в 50% муниципальных образований Чукотского АО.

**3.4.2. Содействие деятельности общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП**

Фонд в 2017 году принял исчерпывающие меры по взаимодействию, без заключения соглашений, с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, в т.ч., но не исключительно: с Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей», выражающие интересы субъектов МСП.

* целях реализации указанных соглашений в 2017 году разработка и создание «дорожных карт» по проведению совместных мероприятий в целях оказания поддержки субъектам МСП не осуществлялась. В то же время, проведение мероприятий, направленных на повышение информированности субъектов МСП и заинтересованных лиц, о мерах государственной поддержки, осуществлялось с привлечением региональных отделений общественных организаций.

Кроме того, Фонд в 2017-2019гг приняты меры по взаимодействию с общероссийскими организациями, выражающими интересы субъектов МСП, сбора информации, в т.ч. возможно, но не исключительно, посредством анкетирования субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, для целей создания системы «обратной связи» по вопросам поддержки субъектов МСП в пределах региона на базе сайта Фонда.

Фонд обеспечил, по мере необходимости, на протяжении своей деятельности:

- принятие мер по выработке экспертных предложений о совершенствовании законодательства в сфере развития МСП;

- меры организации совместных мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности, в том числе с использованием сети коммерческих банков, отраслевых и региональных представительств некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП. Были привлечены партнёры федерального уровня, в т.ч. АО Деловая среда, Информационное агентство ТАСС.

**3.4.3. Подготовка предложений в региональные органы власти и местного самоуправления по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства для принятия решений в части оказания поддержки субъектам МСП**

Фонд в 2017 году осуществлял мероприятия по инициированию и проработке предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в том числе предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в этой сфере, в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Фонда в целях их направления в компетентные органы региона по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства. Фонд в 2018 и 2019 годах на основе результатов мониторинга мер поддержки субъектов МСП, проанализированных данных о наиболее проблемных вопросах развития МСП продолжил, в соответствии с основными направлениями деятельности Фонда, установленными программами деятельности на соответствующий период, работу по оперативной подготовке и направлению в компетентные уполномоченные региональные органы предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования поддержки МСП. В т.ч. проводилась работа по взаимодействию с отраслевыми департаментами региона, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», АО «Корпорация МСП», Министерство развития Дальнего Востока и т.д.

**3.5. Участие в формировании инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства и обеспечение ее деятельности**

* рамках участия Фонда в формировании инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства и обеспечении ее деятельности в пределах Чукотского АО выделены следующие направления.

**1) Развитие финансовой инфраструктуры.**

* соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 № ИШ-П13-8997 приказом Минэкономразвития России от 19.02.2015 № 74 утверждены основные положения Стратегии НГС, частью которой стал в 2017г Фонд, посредством заключения соглашения о партнёрстве с АО «Федеральная корпорация развития МСП».

Фонд в рамках реализации функции региональной гарантийной организации на этапе ввода их в перечень основных видов деятельности учитывает все законодательные нормы и требования институтов поддержки МСП в Российской Федерации. Данный подход обеспечил конкурентные условия и максимальный охват спектра продуктов и услуг, предлагаемых Фондом.

**2) Развитие консультационной инфраструктуры**

В целях координации деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства и оказывающих консультационные услуги, Фонд в 2017 году:

– провел анализ лучших практик деятельности организаций, образующих консультационную инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, в т.ч. субъектов МСП;

– сформировал пул наиболее востребованных практик применения обучающих программ и включится в процесс проведения обучающих семинаров на территории Чукотского АО уполномоченными организациями, а также в процесс консультирования субъектов предпринимательства. В т.ч. Фонд применил ряд наиболее востребованных на территории Чукотского АО практик, разработанных АО «Федеральная корпорация развития МСП», в т.ч. (но не исключительно) с привлечением российских общественных организаций, осуществляющих деятельность в области поддержки предпринимательства, и возможностей высших учебных заведений;

– приняты меры, направленные на применение обучающих программ коммерческих структур и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства при консультациях субъектов предпринимательства на территории Чукотского АО;

– приняты участие совместно с органами власти, коммерческими структурами округа, организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, в мероприятиях по популяризации предпринимательской деятельности и формированию предпринимательского мышления у школьников и молодежи совместно с деловыми объединениями предпринимателей и молодежными общественными организациями.

Фонд в 2018 году в рамках общепринятой стратегии развития малого предпринимательства на основе анализа АО «Корпорацией развития МСП» лучших практик деятельности организаций, образующих консультационную инфраструктуру поддержки субъектов МСП обеспечил максимальную информированность субъектов МСП региона и обеспечил максимально упрощенный доступ к возможностям электронной записи на обучающие программы институтов развития предпринимательства субъектов Российской Федерации, АО «Корпорация развития МСП», реализуемые организациями, образующими консультационную инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в т.ч. на площадках МФЦ.

Результатом проведенной работы стало расширение направлений деятельности Фонда с одного до семи, в т.ч.:

1. Единый орган управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского автономного округа;
2. Региональная гарантийная организация;
3. Центр поддержки предпринимательства;
4. Специализированная организация по работе с инвесторами и привлечению инвестиций;
5. Центр поддержки экспорта;
6. Центр народно-художественных промыслов;
7. Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Количество мероприятий, проведенных Фондом выросло, в т.ч.: 21шт. в 2016г, 16 шт. в 2017г, в 2018г – 56, в 2019г данный показатель достиг 75, что выше показателя 2018 года на 33%.

За 2019 год Фондом в качестве Центра поддержки предпринимательства оказано 2873 услуги, воспользовалось которыми 358 субъектов малого и среднего предпринимательства и 454 физических лица, заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности. Благодаря поддержке, оказанной сотрудниками Фонда, свой бизнес открыли 22 предпринимателя.

В 2019 году Фондом в качестве Центра поддержки предпринимательства проведены мероприятия по возмещению затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с популяризацией своей продукции. Поддержку получили 11 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2019 году по направлению поддержки и обучения субъектов малого и среднего предпринимательства Фонд организовал 5 бизнес-миссий в которых участие приняли 16 субъектов МСП. Бизнес-миссия - это коллективная поездка представителей субъектов малого и среднего предпринимательства с целью поиска партнёров, презентации проектов и заключения контрактов. Результатом участия в бизнес-миссиях стали подписанные соглашения о сотрудничестве с перспективными партнёрами, данные соглашения дали стимул к развитию бизнеса и повышению качества предоставляемых услуг. А самое главное, субъектам малого и среднего предпринимательства теперь стало доступно партнёрское пространство других регионов.

Также в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году Фондом организовано участие 10 субъектов МСП в 3 выставочно-ярмарочных мероприятиях: «Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера», «Улицы Дальнего Востока» на площадке Восточного экономического форума в г. Владивосток, «Дни Дальнего Востока» в Москве.

Всего консультационная поддержка оказана 277 субъектам МСП и 39 физическим лицам.

В апреле 2019 года сотрудником Фонда получен сертификат тренера от АО «Корпорация «МСП». Сертифицированный тренер – заместитель директора Фонда Гурина Мария Николаевна провела в г. Анадырь, г. Билибино, г. Певек 14 тренингов в рамках программы обучения АО «Корпорация «МСП» для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для тех, кто хочет начать свой бизнес. Темы тренингов: «Генерация бизнес-идей», «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Участие в государственных закупках», «Финансовая поддержка», «Консультационная поддержка», основными задачами которых является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса и выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи.

25-27 марта в городе Анадырь был проведен первый Межрегиональный форум «Идея – в бизнес. Бизнес – в результат». В рамках форума проводился комплекс обучающих программ от партнёра АО «Деловая среда». Участие в форуме приняли представители власти, крупные инвесторы, предприниматели, молодёжь, приглашенные эксперты – представители туристических компаний. Всего участие приняли свыше 90 человек, из них 33 субъекта малого и среднего бизнеса.

23 апреля в ГО Эгвекинот прошла вторая часть форума «Идея - в бизнес. Бизнес - в результат», где проведение обучающих программ продолжил спикер Александр Яковлев, руководитель коммерческих проектов Дирекции образовательных программ АО «Деловая среда». Обучающая программа включила два семинара на темы развития туристического кластера, открытых возможностей малому бизнесу и два мастер-класса с индивидуальными консультациями по развитию бизнеса. Во второй части форума приняли участие более 60 человек, из них 24 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего поддержку в сфере образования получили 129 уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и 415 физических лиц. Партнерами Фонда проведено за 2019 год 28 обучающих мероприятий, а специалистами Фонда – 15.

Для целей расширения доступности информации о существующих мерах государственной поддержки бизнеса и способах её получения Фондом ведется планомерная работа. За 2019 год расширен перечень услуг Фонда, реализуемых через МФЦ, обновлен сайт Фонда в соответствии с потребностями пользователей, создано мобильное приложение, организован телефон бесплатной «горячей» линии 8-800.

* 1. **Развитие инновационно-производственной инфраструктуры**
* 2017 – 2019 годах Фонд провёл работу по направлениям:

- реализация Фондом функций центра поддержки предпринимательства;

- осуществлено формирование консолидированного информационного ресурса о наличии активностей на официальном сайте Фонда, мессенджерах, социальных сетях информационного раздела о проводимых мероприятиях на площадках центров компетенций в области инноваций и промышленного производства – организаций, образующих инновационно-производственную инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе региональных инжиниринговых центров, центров сертификации, стандартизации и испытаний, центров прототипирования, центров кластерного развития, и т. д.4

* целях оценки производственных возможностей МСП, готовых выступать поставщиками продукции для конкретных заказчиков, в регионах, преимущественно из числа пользователей и участников партнёров Фонда, Фонд осуществлял реализацию информационного комплекса мероприятий на площадках центров компетенций по следующим направлениям:
1. продвижение инвестиционных проектов региональных компаний или инициаторов/инвесторов региона на интерактивных площадках партнеров Фонда и специализированных площадках, созданных для целей развития Дальнего Востока и Байкальского региона, в т.ч. единой электронной торговой площадки;
2. продвижение по региональным каналам связи и на сайте Фонда инвестиционной площадки «Восход» для целей популяризации реализуемых финансовых инструментов и притока инвестиций иностранных инвесторов;
3. продвижение программ льготного финансирования и площадок для поиска инвесторов разного уровня, в т.ч. с применением российского и иностранного капитала институтов, работающих в рамках программы Правительства Российской Федерации нацеленной на опережающее развития Дальневосточного федерального округа;
4. Популяризация и продвижение электронной торговой площадки, организуемой для целей продвижения продукции/работ/услуг резидентов территорий опережающего развития и территорий свободного порта Владивосток в пределах Дальнего Востока и Байкальского региона;
5. создание информационного поля, направленного на формирование социально, экономически и инновационно перспективного образа Чукотского автономного округа, посредством выстраивания системы взаимного обмена информацией.

Фонд в 2018-2019 годах обеспечил взаимодействие бизнеса с институтами развития, оказывающими поддержку инновационной деятельности, Фондом развития промышленности, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фондом инфраструктурных и образовательных программ, и другими институтами развития в части создания системы обмена информацией о перспективных инновационных проектах и координации действий по поддержке инновационных предприятий, малых и средних компаний.

Фонд в 2018 году в рамках точек соприкосновения с вектором развития АО «Корпорация развития МСП» сформировал упрощенный механизм доступа субъектам малого предпринимательства к электронному каталогу услуг и оборудования, предоставляемых центрами компетенций субъектам МСП, посредством размещения постоянных ссылок на ресурсы партнёров на официальном сайте Фонда.

**3.6. Организация доступа к перечню услуг Фонда, комплексных услуг «по типовым картам» субъектам МСП, в целях оказания им поддержки по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ и в электронной форме**

Фонд провел работу по выработке "типовых карт" бизнес-планирования для субъектов предпринимательства с учетом специфики Чукотского АО, выявленных лучших практик.

Выработанные «типовые карты» размещены на официальном сайте Фонда и распространены посредством альтернативных коммуникаций СМИ, центрах МФЦ и т.д.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­4В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП» центр поддержки предпринимательства – юридическое лицо или структурное подразделение юридических лиц, которые относятся к инфраструктуре поддержки МСП и одним из учредителей которых является субъект Российской Федерации, для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов МСП.

Фонд осуществил публикацию на своем официальном сайте утвержденного АО «Федеральная корпорация развития МСП» перечня услуг, в который включены три информационные услуги по подбору сведений субъектам МСП в рамках – имущественной поддержки;

– финансовой поддержки;

– участия субъектов МСП в закупках согласно Закону № 223-ФЗ. Фонд принял исчерпывающие меры для того, чтобы в 2017 году во всех подразделениях МФЦ Чукотского АО были представлены первые три услуги Фонда.

Перечень МФЦ и иных организаций, в части размещения информации об услугах Фонда, сформированы и закреплены в открытом доступе посредством сети интернет на официальном сайте Фонда и МФЦ.

Для достижения консолидации оптимальных условий в «типовых решениях» для бизнеса, по итогам указанной работы в 2017 году Фонд осуществил мероприятия по выявлению, сбору, систематизации и распространению информации о лучших практиках субъекта, органов местного самоуправления в рамках реализации мер по развитию МСП.

Анализ лучших практик субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также лучших международных практик по вопросам обеспечения взаимодействия Фонда и международных организаций и иностранных компаний, Фонд направлял в Управление экономики Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО, а также размещал на официальном сайте Фонда.

Фонд при поддержке Правительства Чукотского АО и взаимодействии с партнёрами Фонда выработал оптимальный перечень лучших практик и направил с целью их масштабирования в автономную некоммерческую организацию «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 2017 году. Фонд предпринял максимальные усилия по реализации мероприятий, направленных на распространение указанных практик.

По итогам мониторинга внедрения лучших практик и анализа результативности указанных мероприятий в 2019 году Фонд осуществил подготовку отчета о результатах своей деятельности и намерен выработать перечень рекомендуемых к внедрению мер для развития предпринимательства в Чукотского АО.

**3.7. Организация поддержки в области бизнес-образования молодежи**

Главным источником создания новых малых предприятий является предпринимательская активность молодежи.

Фонд в 2017-2019гг уделил повышенное внимание развитию непрерывного образования молодежи в целях формирования позитивного отношения к предпринимательству, основанного на полученных знаниях о возможностях открытия, роста своего дела и его поддержке со стороны государства.

* + 2017 году Фонд совместно с региональными и государственными институтами развития, общественными объединениями предпринимателей региона, партнёрами Фонда и ведущими бизнес-школами страны принял участие в реализации разработанных концепций образовательного проекта по обучению основам предпринимательства и развитию бизнеса субъектов МСП.

Одной из целевых аудиторий плана мероприятий Фонда стали учащиеся средних и старших классов школ, студенты образовательных учреждений профессионально-технической направленности, высших учебных заведений, которые прошли специальные курсы на основе образовательных стандартов, разработанных АО «Корпорация развития МСП», а также на базовых программах Минобрнауки России, Центрального банка РФ, государственными институтами развития, совместно с общественными объединениями предпринимателей и ведущими бизнес-школами.

В рамках проекта отдельно Фонда принял участие в созданных и реализуемых программах АО «Корпорация развития МСП» для преподавательского состава, который в своей работе должен опираться на понимание практических аспектов предпринимательства и знания о созданной в России системе поддержки МСП, механизмов информационного сопровождения системы непрерывного образования, широкого использования информационных образовательных технологий и развития систем дистанционного обучения.

**4. Ресурсное** **обеспечение реализации Программы деятельности Фонда на 2017-2019 годы**

**4.1. Финансовая основа реализации Программы деятельности Фонда на 2017-2019гг.**

 В целях реализации приоритетных направлений деятельности на 2017-2019 годы Фонд нуждается в финансовых ресурсах и должен стремиться к максимизации своих доходов, сдерживая рост расходов.

Доходы в 2017-2019 годах Фонд получил из:

– субсидий, направленных на формирование имущественного взноса для целей обеспечения основной деятельности Фонда, за счет средств бюджета Чукотского автономного округа;

– субсидий, направленных на формирование гарантийного капитала Фонда для целей обеспечения деятельности в качестве региональной гарантийной организации, за счет средств бюджета Чукотского автономного округа, а также, сверх запланированного Программой, за счет средств федерального бюджета;

– финансирования третьих лиц, по мере необходимости, направленных на формирование средств Фонда для целей обеспечения деятельности в качестве регионального института развития экономики, за счет третьих лиц, заинтересованных в развитии МСП на территории Чукотского автономного округа;

– комиссионного дохода по предоставленным гарантиям и поручительствам;

– дохода от размещения денежных средств в депозиты. При определении и разработке иных источников доходов для Фонда базовым условием стало отсутствие платы (либо ее минимизация) за пользование нефинасовыми мерами поддержки Фонда.

Осуществление закупок для нужд Фонда производилось в пределах сметных лимитов, утвержденных Советом Фонда.

Среднегодовой темп снижения операционных расходов, на который ориентировался Фонд в плановом периоде, составлял не менее 0,1% за счет следующих мер:

– регулярная оптимизация потребностей Фонда с учетом планирования соотношения потребности в эффективных ресурсах и ежегодного роста цен на потребляемые товары и услуги, а также с учетом инфляции;

- оптимальное планирование потребностей Фонда в соответствии с задачами, установленными Программой деятельности Фонда на 2017-2019 годы (далее – Программа);

– осуществление закупок Фондом путем мониторинга конкурентных предложений;

– соблюдение нормативов командировочных расходов (затраты на проживание, ограничение использования авиаперелетов бизнес-классом);

– оптимальное планирование графика и маршрутов командировок;

– минимизация складских запасов расходных материалов для нужд Фонда.

**4.1.1. Годовой объем поручительств и (или) независимых гарантий (план):**

Выдача поручительств Фондом субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам в коммерческих банках-партнёрах осуществлялась на регулярной основе. Ключевой показатель эффективности выдержан в рамках запланированного, в следующих объемах:

2017 год - 4 000 тыс.руб., 2018 год - 20 000 тыс.руб., 2019 год - 50 000 тыс.руб.

**4.1.2. Годовой объем привлеченного финансирования СМСП и организациями инфраструктуры поддержки с помощью поручительства и (или) независимой гарантии РГО (план):**

Ключевой показатель эффективности выполнен, в рамках приближенных к запланированному, в следующих объемах:

2017 год - 6 000 тыс.руб., 2018 год - 48 000 тыс.руб., 2019 год - 398 474,21 тыс.руб.

**4.1.3. Плановые значения отношения действующих поручительств и (или) независимых гарантий к сумме гарантийного капитала на период планирования 2017-2019гг:**

Критерий определяющий эффективность использования сформированного гарантийного капитала — это отношение действующих поручительств и (или) независимых гарантий к сумме гарантийного капитала. Ключевой коэффициент, отражающий эффективность, запланирован и выполнен частично, в следующих объемах:

План: 2017 год -0,08; 2018 год – 0,30; 2019 год – 1,50.

Факт: 2017 год -0,08; 2018 год – 0,51; 2019 год – 0,76.

**4.1.4. Плановые значения результата от операционной и финансовой деятельности за год по основному виду деятельности Фонда в качестве РГО на период планирования 2017-2019гг:**

Результат от операционной и финансовой деятельности за год по деятельности Фонда в качестве РГО, выполнен в рамках запланированного значения в следующих объемах:

План: 2017 год – 816 тыс.руб.; 2018 год – 890 тыс.руб.; 2019 год – 1 000 тыс.руб.

Факт: 2017г 815,7 тыс.руб., 2018г 897,9 тыс.руб., 2019г 2083,04 тыс.руб.

**4.2. Развитие основных направлений деятельности в области управления персоналом**

В целях обеспечения текущей деятельности Фонда, в том числе с учетом новых направлений его деятельности, установленных Законом № 7-ФЗ, Закона № 209-ФЗ и вносимых в него периодически поправок, определяющих статус, цели деятельности (задачи) и функции Фонда, дальнейшая работа Фонда в области управления персоналом направлена на создание эффективной организационной структуры с прозрачной и понятной системой корпоративного управления, отвечающей современным требованиям и предоставляющей возможности для максимального раскрытия потенциала персонала.

Фонд обеспечил использование единых принципов и подходов в работе с персоналом.

Проводилась систематически запланированная работа Фонда по трем взаимосвязанным направлениям:

– привлечение в Фонд высокопрофессиональных работников и обеспечение эффективного использования их возможностей и потенциала;

– обучение и развитие персонала;

– создание эффективной системы мотивации.

Для реализации задач в области управления персоналом Фондом осуществлялось:

– регулярная оценка работы имеющегося персонала;

– мониторинг тенденций на рынке труда;

– проводились специальные мероприятия для ускоренной адаптации вновь принятых работников;

– сформирован кадровый резерв Фонда;

– создана система обучения и развития персонала, скоординированная с системой мотивации.

В целях предупреждения возникновения несчастных случаев при исполнении работниками трудовых обязанностей, профессиональных заболеваний работников Фонд своевременно обеспечил комплекс профилактических мероприятий, направленных на сокращение риска повреждения здоровья работников, совершенствовалась действующая система управления охраной труда.

В целях стимулирования работников Фонда на достижение конечного результата, определенного целевыми индикаторами, установленными Программой, введена система стимулирования работников, в соответствии с которой вознаграждение работникам Фонда определяется в тесной взаимоувязке с результатами выполнения всех мероприятий Программы.

1. **Управление рисками при реализации Программы**
	* целях эффективной реализации Программы создана комплексная система управления рисками Фонда (далее – СУР).

Функционирование СУР обеспечивает оценку, управление и в конечном итоге минимизацию рисков Фонда, в т.ч. при сореализации механизмов НГС в целом. Построение СУР направлено на решение следующих задач:

– выполнение миссии Фонда при сохранении финансовой устойчивости и способности своевременно исполнять принятые на себя обязательства;

– ограничение рисков, принимаемых Фондом и аффилированными с ним организациями, в том числе в рамках НГС;

– эффективное управление капиталом Фонда и аффилированных с ним организаций;

– обеспечение эффективности текущей финансово-хозяйственной деятельности Фонда, сохранность активов;

– соответствие деятельности Фонда применимым законодательным требованиям и требованиям локальных нормативных актов, в том числе требованиям экономической, экологической, информационной и личной безопасности (комплаенс-риск);

– обеспечение достоверности финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности.

К основным рискам, присущим деятельности Фонда, относятся:

* кредитный,
* операционный,
* правовой
* репутационный риск.

Для управления вышеуказанными рисками использовались следующие инструменты:

– установление единых подходов к оценке, принятию и мониторингу рисков для Фонда и аффилированных с ним организаций;

- интеграция систем управления рисками аффилированных с Фондом организаций в единую систему управления рисками;

– разработка, утверждение и своевременная адаптация необходимых внутренних нормативных документов Фонда;

– связь с процессами планирования и принятия решений путем учета факторов риска на протяжении всего процесса стратегического и бизнес-планирования, с регулярной переоценкой рисков в целях учета переоценки в процессе планирования;

– подготовка и обсуждение, в случае признания их значимыми, на соответствующих коллегиальных органах регулярных отчетов по рискам, содержащих среди прочего общий обзор принятых рисков в сравнении с плановыми значениями;

– создание системы информационного обеспечения процесса управления рисками, гарантирующей поступление своевременной и достаточной информации о принятых Фондом рисках;

– формирование организационной структуры Фонда с учетом требований по отсутствию конфликта интересов и независимости структурных подразделений, осуществляющих анализ, оценку и контроль рисков, от структурных подразделений, инициирующих операции, подверженные рискам.

В рамках Программы осуществлены следующие мероприятия в 2017 году:

а) в целях управления рисками, возникающими при предоставлении гарантий Фондом по заявкам, полученным от субъектов МСП, в I квартале 2017 г. Фонд разработал методологию оценки риска и оперограммы процесса предоставления поручительств/гарантий, решения по которым принимается без участия банков-партнеров. Результатом разработанной методологии стали утвержденные соответствующими коллегиальными органами Фонда внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок взаимодействия структурных подразделений при рассмотрении заявок на предоставление гарантий, полученных от субъектов МСП, и внедрение нового для Фонда процесса рассмотрения данных заявок в соответствии с вышеуказанными регламентами;

б) в целях унификации подходов к управлению рисками, применяющихся в НГС, во II квартале 2017 г. Фонд разработал единые требования к управлению рисками с учетом реализации общепринятых на территории РФ механизмов НГС (далее – Требования), утвердил документ, описывающий подходы к управлению рисками;

в) в целях практического применения Требований в части управления кредитным риском в III квартале 2017 г. в Фонде утверждены или модифицированы соответствующие внутренние нормативные документы и внедрены механизмы оценки риска в соответствии с вышеуказанными нормативными документами;

г) в целях формирования необходимой отчетности по рискам и накопления статистики, необходимой для разработки и валидации моделей внутренних кредитных рейтингов/скориновых моделей Фонда, использование которых будет предусмотрено Требованиями, во втором полугодии 2017 года разработаны требования к ИТ-инфраструктуре Фонда в целях разработки и внедрения целостной системы отчетности управления рисками;

д) в целях совершенствования внутренних процессов Фонда, обеспечивающих разумную степень уверенности в адекватности передаваемых банками-партнерами в Фонд данных об уровне риска направляемых на рассмотрение гарантий, во II квартале 2017 г. подготовлена нормативная база, регулирующая взаимодействие с банками, в том числе в части фиксации ожидаемого уровня возможных потерь;

 е) в целях оптимизации процесса работы с проблемными активами приобретен готовый программный комплекс со следующим функционалом:

– систематизация информации о проведенных банком-партнером мероприятиях в рамках работы с проблемными активами;

– систематизация информации об ожидаемых и фактических суммах/датах выплат Фондом по поручительствам/гарантиям;

– анализ эффективности расходов Фонда по взысканию проблемной задолженности (в том числе по агентским договорам/договорам аутсорсинга);

– формирование отчетности по работе с проблемными активами;

– автоматизация деятельности структурных подразделений Фонда в части работы с проблемными активами.

* + рамках Программы осуществлены следующие мероприятия:

а) в первом полугодии 2018 года Фонд актуализировал требования с учетом опыта работы по новым направлениям деятельности Фонда;

б) в первом полугодии 2018 года Фонд, в качестве РГО, актуализировал требования к управлению кредитным риском и риском ликвидности;

в) в первом полугодии 2017 года в Фонде внедрены требования к управлению риском ликвидности, операционным и правовым рисками;

г) после разработки требований к ИТ-инфраструктуре Фондом планируется запуск процесса сбора данных для разработки и валидации моделей внутренних кредитных рейтингов/скориновых моделей Фонда.

 Для целей осуществления выплат по поручительствам/гарантиям, в отношении которых в плановом периоде возможно наступление случаев несвоевременного выполнения/невыполнения обязательств и/или гарантийных случаев, Фонд ежегодно при подготовке финансовых и операционных планов формирует резервы на возможные потери и выплаты по выданным поручительствам/гарантиям в случае признания задолженности проблемной. Размещение денежных средств Фонд осуществляет в высоконадежных банках.

* + рамках осуществления внутреннего контроля Фонд призван решить задачи:

– унификации подходов системы внутреннего контроля Фонда и аффилированных с ней организаций;

– эффективности расходования бюджетных средств на контрольные процедуры.

Для решения вышеуказанных задач Фонд использовал следующие методы и подходы:

– анализ действующих локальных нормативных актов Фонда и аффилированных с ней организаций, целью которого является оценка качества созданных систем управления рисками;

– проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных актов регулирующих и надзорных органов, внутренних документов Фонда и аффилированных с ней организаций и установленных ими методик, программ, правил, порядков и процедур, целью которой является оценка качества и соответствия данных документов требованиям законодательства Российской Федерации и иных актов;

– операционная проверка, цель которой заключается в оценке качества и соответствия систем, процессов и процедур внутренним документам Фонда и аффилированных с ней организаций, а также анализе организационных структур и их достаточности для выполнения возложенных функций;

– проверка качества управления, цель которой состоит в оценке качества подходов органов управления, структурных подразделений и работников к рискам, присущим деятельности Фонда и аффилированных с ней организаций, методам контроля за рисками в рамках поставленных целей;

– финансовая проверка, цель которой – оценка надежности учета и отчетности, в том числе управленческой.

В рамках осуществления внутреннего контроля Фонд предпринял следующие меры:

– обеспечение функционирования созданной в Фонде системы внутреннего контроля, выявление и анализ проблем системы управления рисками, связанных с ее функционированием;

– информирование органов управления Фонда о выявленных в процессе реализации контрольных мероприятий проблемах, рисках, нарушениях и недостатках;

– осуществление контроля за соответствием существующей в Фонде системы управления рисками текущему состоянию продуктов и процессов Фонда;

– инициирование изменений системы управления рисками для учета происходящих изменений в процессах и (или) продуктах Фонда.

С учетом расширения состава организаций, аффилированных с Фондом, и появления новых направлений деятельности Фонд реализует программу интеграции систем внутреннего контроля.

* + рамках Программы это означает разработку унифицированных требований, создание системы обмена информацией (и учета).
	+ 2017 году Фонд осуществил:

– единые комплаенс-требования;

– унификацию комплаенс-требований в параллели с действующими моделями в коммерческих банках;

– требования к проектному аудиту.

В 2018 году Фонд осуществил:

–унификацию комплаенс для целей совместимости с единым подходом, принятым в АО «Корпорация развития МСП» для РГО;

– разработку единых требования проектного аудита для РГО. Корпорацией ежегодно осуществляется проведение контрольных мероприятий (точечные/выборочные проверки) по соблюдению процедуры оценки рисков, в том числе при выдаче гарантий.

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Фонд осуществлял мероприятия по мере необходимости.

1. **Обеспечение безопасности деятельности Фонда**
	* 2017-2019 годах обеспечение безопасности деятельности Фонда осуществлялось на основе комплекса организационных, правовых, административных, профилактических, охранных, информационно-технических и иных мер, направленных на создание и поддержание режима безопасности, обеспечивающего Фонду стабильное развитие, а персоналу Фонда – надежную защиту в кризисных ситуациях. Деятельность по обеспечению безопасности Фонда в указанный период Фондом осуществлялась по следующим направлениям:

1) осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну, и информационных ресурсов ограниченного распространения;

1. контроль исполнения инструкций, регламентов и положений в области обеспечения безопасности при организации делопроизводства, сохранности документов и сведений ограниченного распространения; постоянное уточнение перечня сведений ограниченного распространения Фонда, а также организация разграничения по уровням доступа к ним;
2. обеспечение экономической безопасности, предотвращение ущерба, который может быть причинен неправомерными действиями работников Фонда и (или) третьих лиц, в том числе:

– при реализации в Фонде политики Российской Федерации в области противодействия коррупции;

– при осуществлении Фондом деятельности по оказанию субъектам МСП поддержки, предусмотренной Законом № 209-ФЗ;

– при выявлении и анализе факторов и условий, способствующих возникновению угроз экономической безопасности и угроз репутационного характера;

– при разработке проектов локальных нормативных актов по предупреждению угроз экономической безопасности;

– при подготовке и сопровождении мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение в Фонде и его филиалах противоправных действий в финансово-экономической сфере, в том числе при организации закупок, выполнении работ и оказании услуг для нужд Фонда и ее филиалов, сохранность интеллектуальной собственности, противодействие угрозам в кадровой деятельности;

– при защите экономических интересов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и Фонда при осуществлении сотрудничества с иностранными партнерами;

4) обеспечение информационной безопасности Фонда, защиты автоматизированных систем, баз данных и иных информационных ресурсов Фонда.

Фонд обеспечил работоспособность и развитие функциональных возможностей системы обеспечения информационной безопасности Фонда в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации по мере наступления необходимости (в т.ч. возможно, но не исключительно ФСТЭК России и ФСБ России);

5) в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений Фонд реализовал комплекс мероприятий в соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013г № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», предусматривающий:

– обеспечение соблюдения работниками Фонда запретов, ограничений и обязанностей, установленных в сфере противодействия коррупции;

– организацию антикоррупционного просвещения и формирование основ законопослушного поведения работников Фонда;

– проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов, иных регулирующих деятельность Фонда документов и их проектов в целях исключения положений документов, создающих условия для проявления коррупции.